## Project schedule
| SE Project | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2024-01-20
| Yash Bongirwar, Yash Diwane, Devanshu Gupta | [5 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
| https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html | [5 empty] | 2024-01-15 | [6 empty] | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2024-01-15 to 2024-03-10
 | time axis 2024-01-15 to 2024-03-10
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Initiation
| Define goals | Team | 100% | 2024-01-20 | 2024-01-31 | 12
| Conduct studies | Team | 100% | 2024-01-20 | 2024-01-31 | 12
| Develop charter | Yash Diwane, Yash Bongirwar | 100% | 2024-01-31 | 2024-02-09 | 10
Planning and design
| Create schedule | Devanshu Gupta | 100% | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 5
| Identify deliverables | Yash Diwane, Devanshu Gupta | 100% | 2024-01-20 | 2024-01-25 | 6
| Define scope | Yash Bongirwar | 100% | 2024-01-25 | 2024-02-02 | 9
| Identify risks | Team | 100% | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 12
Execution
| Execute tasks | Devanshu Gupta, Yash Diwane | 0% | 2024-02-20 | 2024-04-10 | 51
| Monitor progress | Yash Bongirwar | 0% | 2024-02-20 | 2024-04-10 | 51
| Manage resources | Yash Bongirwar, Yash Diwane | 0% | 2024-02-15 | 2024-04-10 | 56
| Provide updates | Devanshu Gupta | 0% | 2024-02-20 | 2024-04-10 | 51
| Testing and validation | Team | 0% | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 5
Evaluation
| Monitor progress | Team | 0% | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 5
| Evaluate progress | Team | 0% | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 5
| Address risks | Yash Bongirwar, Yash Diwane | 0% | 2024-02-20 | 2024-04-10 | 51
| Gather feedback | Devanshu Gupta, Yash Diwane | 0% | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 3